## 科普知识bug生命周期
bug的生命周期
测试人员
提交BUG
指派BUG
确认BUG
研发人员是否已解决
BUG定优先级
否，无法再现，或者重复，不是bug
已解决
是否通过验证
回归测试
同一个bugID下追加描述
否
关闭bug
如果引出别的问题，新提交bug，然后memo一下关联的bugid
是
1.全体项目组人员可以通过此文档建立项目内关于bug沟通的统一语言，bugID
2.测试人员只需关注测试和确认bug
3.减少开发和测试人员的时间沟通成本
4.可以很好的对一个bug的追踪
5.帮助开发人员快速找到以前出现问题的bugID
6.帮助开发人员决定那些bug属于高优先级任务

## BugReport
DPM 项目测试bug管理
角色 | 测试人员填写栏目 |  |  |  |  | 测试人员.项目经理、开发人员根据实际情况确定的 | 开发人员填写 |  |  |  |  | 测试人员填写栏目 |  |  |  |  | 任何人都可以填写，但是不要删除别人写的
bug ID | 发生日期 | 测试者 | 测试用例ID | 测试对象 | bug具体说明 | 优先级 | 原因 | 修改内容 | 期限 | 开发者 | 代码修改完了日 | 确认者 | 确认日期 | 状态 | 发生版本 | 修正版本 | 备注
2 | 2022-04-01 | 张三 | IT-01-001 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | P2—中 | 开发错误 | ○○○○○○○○○○○○○ | 2022-04-06 | 开发者1 | 2022-04-01 | 确认者3 | 2022-04-03 | 已解决 | ver1.01.000 | ver1.01.000
3 | 2022-04-02 | 王二 | IT-01-001 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | P2—中 | 需求理解错误 | ○○○○○○○○○○○○○ | 2022-04-07 | 开发者2 | 2022-04-02 | 确认者3 | 2022-04-04 | 已解决 | ver1.01.000 | ver1.01.000
4 | 2022-04-03 | 王二 | IT-01-001 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | P0—紧急 | 新追加需求 | ○○○○○○○○○○○○○ | 2022-04-08 | 开发者2 | 2022-04-03 | 确认者3 | 2022-04-05 | 已解决 | ver1.01.000 | ver1.01.000
5 | 2022-04-04 | 李四 | IT-01-001 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | P3—低 | 要确认 | ○○○○○○○○○○○○○ | 2022-04-09 | 开发者2 | 2022-04-04 | 确认者3 | 2022-04-06 | 已解决 | ver1.01.000 | ver1.01.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Note on A3: 对发生的bug进行统一管理，后期沟通可以直接用这个ID进行指定具体的bug
Note on B3: 一般是指测出该bug的日期
Note on C3: 测试人是谁，如果你不是正在测试该画面或者功能的人发现该功能有问题，可以直接反映给功能测试人，或者直接记入自己的名字
Note on D3: 这个对应的是测试说明文档中的测试用例ID
Note on E3: 测试对象是指具体的画面，或者具体的某个流程
Note on F3: bug发生的原因，或者是bug如何在线，如果有完整截图可以不需要具体说明，直接插入截图的文档链接
Note on G3: 对应的优先级 关于如何定级参照sheet【关于bug对应的优先级】
Note on H3: 这个是开发人员在改好该bug后对bug进行的一个分析
Note on I3: 是指开发人员具体修改了那几个文件，如果知识更改少量代码可以直接写在里面就行 开发同学注意事项： 开发人员应在BUG系统中，备注好以下信息： 已修改BUG应在该BUG的注释处，备注修改方案及信息，以备以后出现类似的问题时，可以快速的找到原因 设计如此（不是缺陷）、不予解决、延期解决的BUG、无法重现的BUG，应备注处理的原因，节省沟通的时间，以及，如果后续有相同问题时，可以快速查找到原因 重复BUG注明重复BUGID
Note on J3: 这个bug要在最晚几号之前解决掉
Note on K3: 解决该bug的具体人员名字
Note on L3: 开发人员填写，具体解决日
Note on M3: 确认人，一般为测试者，当然测试说明文档很详细的情况，也可以不是测试者，
Note on N3: 确认人在确认这个bug改好之后可以填入此栏
Note on O3: 一旦qug确认改完，可以把此状态更改掉
Note on P3: 发生该问题的当前版本，如果没有具体版本号，可以写上更新代码的具体日期【2022年8月29日 23:47:17】
Note on Q3: 解决该bug具体的版本
Note on R3: 一些memo可以记录在这

## Summary
统计表
日付 | 测出件数 | 累计测出件数 | 解决的件数 | 累计解决完的件数 | 未解决的件数
2022-04-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-04-02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
2022-04-03 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2
2022-04-04 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2
2022-04-05 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1
2022-04-06 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0
2022-04-07 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-08 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-09 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-21 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-23 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-27 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-04-30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-05-01 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-05-02 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-05-03 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-05-04 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-05-05 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-05-06 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-05-07 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-05-08 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-05-09 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-05-10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-05-11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2022-05-12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## Master
测试者 | 区分 | 开发者 | 确认者 | 状态 | 解决优先级
张三 | 开发遗漏 | 开发者1 | 确认者1 | 未解决 | P0—紧急
李四 | 开发错误 | 开发者2 | 确认者2 | 已解决 | P1—高
王二 | 需求理解遗漏 | 开发者3 | 确认者3 | 不需要解决 | P2—中
马四 | 需求理解错误 | 开发者4 | 确认者4 |  | P3—低
| 新追加需求 | 开发者5 | 确认者5
| 要确认 |  | 确认者6
其它

## 关于bug对应的优先级
还有其它的可以参照https://blog.csdn.net/catch_dreamer/article/details/109501763
【P0—紧急】：完全不能满足产品要求，基本功能明显未实现或完全不可用，阻塞测试流程与进度（核心功能流程）
1、功能未实现 、功能缺失
2、业务流程不正确
3、闪退
4、数据未上报
5、越权（付费与免费）
6、数据统计计算错误
7、用户信息丢失或错误，如升级及覆盖安装后数据异常
8、币种显示错误
9、严重视觉（UI）问题：核心页面
10、页面显示（元素不可点、核心页面错乱）
11、安全问题（XSS、SQL等注入）
12、系统兼容性问题导致主要功能异常（如：按钮被遮挡无法进行下一步操作）
13、不可忍受的卡顿、慢（大于30s）
14、 其它导致无法测试的错误, 如：服务器500错误
【P1—高】：产品的功能实现和需求不符合，没有达到预期的效果，但不阻塞测试进度（非核心功能流程，不影响其他功能）
1、小功能未实现，小功能缺失（如：打电话等）
2、概率性的闪退
3、页面显示（未按照UI实现，用户体验较差）
4、繁简体显示错误
5、跳转错误（示例：FaceBook打开计算器跳转到了官网）
6、页面加载较慢（大于15S）
7、排序未实现
8、明显的卡顿（可稍微忍受）
9、系统兼容性问题导致次要功能异常（如：页面未显示全，但是不影响功能的使用）
10、异常情况处理缺失，如断网、弱网、中断操作（前后台切换）
11、 类型、边界条件下发生错误（如：仅输入数字年龄，但可输入其他字符，并不报错）
12、 光标跳转设置不好，鼠标（光标）定位错误
【P2—中】：比较小的功能、UI或交互问题，可以绕过此类问题来进行测试。
1、概率极低的闪退
2、占比率低的非主流系统兼容性闪退（Android的某些机型）
3、Toast提示文案错误
4、OSS文案（显示文案、提示文案）错误
5、页面加载较慢（大于8S）
6、概率性发生的缺陷
7、字体大小不统一
8、文字排列不整齐
9、文案过长被遮挡、未截断或未换行
10、辅助说明描述不清楚或未给出
11、删除未给出二次确认
12、非常规操作或非常规路径、如多步复合操作后才能复现的问题（用户一般不这么操作）
13、交互体验类bug：与系统交互或常人认知不符的交互问题
14、UI兼容性/适配问题
15、该隐藏的部分未隐藏（如：该****提示的未标出）
16、安全保护代码：参数检查，判空，数组越界保护，类型溢出
17、 操作时未给用户提示（如：toast提示）
【P3—低】：一些可修改或不可修改，或者是还不确定能否修改成功的bug，均不影响用户体验使用
1、极少机型的适配问题
2、建议类bug，可修可不修，修了最好，不修不影响发布版本
3、延期处理的缺陷（开发确定是缺陷，不影响当前上线，开发可在上线后处理）
4、挂起的缺陷（开发人员待找技术解决方案）